## Taken, verantw. en Ganttchart
|  |  | Mattias | Vital | Dennis | Stijn | Matthias | time axis 2012-10-01 to 2012-12-17
META
- | planning
- | logging
- | verslagen
| - | tss.tijds verslag 1
| - | tss.tijds verslag 2
| - | tss.tijds verslag 3
| - | eindverslag
- | presentaties/demo's
| - | demo 1 | bar: 2012-10-22
| - | demo 2 | bar: 2012-11-12
| - | demo 3 | bar: 2012-12-10
| - | finale presentatie | bar: 2012-12-17
FASE 1
- | hardware
| - | verder opsplitsen
- | software
| - | verder opsplitsen
FASE 2
- | hardware
| - | verder opsplitsen
- | software
| - | verder opsplitsen
FASE 3
- | hardware
| - | verder opsplitsen
- | software
| - | verder opsplitsen